## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Mesa Digital (Product Backlog)
Proyecto: Mesa Digital
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H001 | Como Gerente de local, quiero poder abrir y cerrar mesas, con la finalidad de diferenciar a los comensales de tal forma de poder juntar todos sus pedidos. | Diferenciar conmensales | Por hacer | 4 puntos |  | Alta | La mesa debe tener un identificador unico para evitar que comensales pasados puedan ingresar pedidos en la mesa actual.
H002 | Como Cliente, quiero escanear un codigo QR en mi mesa para acceder a la carta digital con la finalidad de Ver las opciones sin esperar al mesero. | Menu Qr | Por hacer | 2 puntos |  | Alta | Este es el primer paso del flujo del cliente. Es el paso que te da acceso inmediato a la carta por lo que es la puerta de entrada del sistema.
H003 | Como un Cocinero, necesito ver los pedidos que van llegando en tiempo real, con la finalidad de ir preparandolos al momento. | Pedidos en tiempo real para el cocinero | Por hacer | 7 puntos |  | Alta | Se requiere tambien que diferentes pedidos hechos en la misma mesa lleguen como un unico pedido para mantener el orden de los pedidos y no sobre saturar de informacion la lista de pedidos de la cocina.
H004 | Como un Cocinero, necesito poder marcar los pedidos como listos y/o entregados, con la finalidad de poder mantener un orden en los pedidos indicando cuales estan listos. | Pedidos listos | Por hacer | 6 puntos |  | Alta | Los pedidos listos deben solo verse en su vista de historial, no en la vista de "Pedidos pendientes"
H005 | Como Administrador, quiero Ver reportes de pedidos y pagos con la finalidad de Analizar ventas y optimizar recursos. | Reportes de ventas | Por hacer | 6 puntos |  | Bajo | Permite al negocio medir su desempeño y tomar desiciones.
H006 | Como Cliente, quiero filtrar los platos por categoria con la finalidad de encontrar mas rapido lo que quiero ordenar. | Filtro de carta | Por hacer | 3 puntos |  | Media | Mejora la experiencia del cliente. Facilita la navegación en la carta digital.
H007 | Como Cliente, quiero ver la descripcion y el precio de cada plato con la finalidad de tomar una desicion informada antes de pedir. | Vista de producto | Por hacer | 2 puntos |  | Alta | Información clara y confiable de los platos. Reduce errores y consultas al mesero.
H008 | Como Cliente, necesito elegir la opcion de dividir la cuenta segun lo que pedi, con la finalidad de pagar unicamente mis productos | Pago individual | Por hacer | 8 puntos |  | Alta | Responde a la problematica principal: dividir cuentas facilmente.
H009 | Como un Cocinero, necesito ver las personalizaciones de los pedidos, con la finalidad de entregar el pedido correcto a cada cliente sin inconvenientes. | Pedidos personalizados | Por hacer | 2 puntos |  | Media | Las personalizaciones deben aparecer por cada producto no por el pedido completo.
H010 | Como Cliente, quiero Agregar platos a un carrito de pedido, con la finalidad de organizar lo que voy a pedir. | Carrito de pedidos | Por hacer | 6 puntos |  | Alta | Elemento central de la experiencia de compra. Es neceario antes de poder pagar.
H011 | Como Administrador quiero Gestionar(Crear, editar, eliminar) los platos de la carta con la finalidad de Mantener la informacion actualizada. | Gestion de carta | Por hacer | 5 puntos |  | Alta | Necesario para mantener la carta actualizada, precios actualizados y disponibilidad.
H012 | Como Cliente, quiero poder modificar las cantidades o eliminar platos del carrito con la finalidad de Corregir mi pedido antes de enviarlo. | Edicion de carrito | Por hacer | 6 puntos |  | Alta | Permite flexibilidad, Reduce errores en pedidos enviados a cocina.
H013 | Como Cliente, necesito seleccionar la opcion de pagar la cuenta completa de la mesa, con la finalidad de simplificar cuando un cliente invite al grupo. | Pago total | Por hacer | 8 puntos |  | Alta | Complementa el pago dividido, ofreciendo flexibilidad.
H014 | Como Cliente, quiero Enviar mi pedido desde la Carta digital directo a la cocina con la finalidad de que llegue sin esperar atencion. | Pedidos en cocina | Por hacer | 6 puntos |  | Alta | Cierra el flujo del pedido. Implica conexion en tiempo real con la cocina.
H015 | Como Cliente, quiero pagar mi pedido directamente desde la Carta digital con la finalidad de no esperar la cuenta fisica. | Pago en app | Por hacer | 8 puntos |  | Media | Funcionalidad escencial. Evita depender de mesero o caja para finalizar la experiencia.
H016 | Como Cliente, quiero Recibir un comprobante digital de mi pago con la finalidad de Tener un respaldo de mi compra. | Comprobante digital | Por hacer | 3 puntos |  | Media | Asegura confianza al cliente. Util para reclamos y trazabilidad de pagos.
H017 | Como un Gerente, necesito inscribir mas de una sucursal del mismo restaurante con su propia carta, con la finalidad de administrar toda la franquicia. | Administrar franquicia | Por hacer | 7 puntos |  | Media | Esta funcionalidad solo deber ser posible por los usuarios administradores de sus restaurantes.
H018 | Como un Gerente, necesito crear usuarios para los trabajadores y darlos de baja, con la finalidad de facilitar el uso por parte del personal. | Usuarios por trabajador | Por hacer | 5 puntos |  | Media | Los administradores son los unicos con acceso a esta funcionalidad, los usuarios deben tener su vista por rol.
H019 | Como Cliente, quiero Poder ver el estado de mi pedido con la finalidad de Estar al tanto del tiempo de espera y preparacion del pedido. | Estado pedido. | Por hacer | 3 puntos |  | Baja | Los Clientes necesitan ver el estado de su pedido para saber del tiempo de espera de este mismo ante cualquier duda o consulta.
H020 | Como Cliente, quiero que cada mesa tenga un acceso unico y temporal a la carta digital, con la finalidad de Evitar que antiguos clientes puedan realizar pedidos falsos o malintencionados. | Token temporal | por hacer | 10 puntos |  | Alta | Se necesita un codigo o token temporal para evitar fraudes o pedidos malintencionados de personas externas a la mesa.
HNF001 | Como Cliente, quiero Que la carta digital cargue en menos de 3 segundos , con la finalidad de ver el menu de forma rapida sin demoras molestas. | Rendimiento | Por hacer | 5 puntos |  | Media | La pagina debe responder en menos de 3 segundos en al menos 95% de los intentos.
HNF002 | Como Administrador, quiero que los pagos esten cifrados , con la finalidad de Garantizar la confidencialidad de la informacion de los clientes. | Seguridad de datos | Por hacer | 8 puntos |  | Alta | Todo dato sensible debe mantenerse cifrado y viajar con https.
HNF003 | Como Administrador, quiero que el sistema este disponible durante todo el horario de funcionamiento del restaurante , con la finalidad de Asegurar que siempre pueda realizar el pedido sin interrupciones. | Disponibilidad | Por hacer | 4 puntos |  | Alta | El sistema debe garantizar la disponibilidad mientras el restaurante este en servicio.
HNF004 | Como Administrador, quiero Que la pagina funcione en cualquier dispositivo , con la finalidad de Asegurar que todos los clientes puedan acceder a ella. | Responsibidad | Por hacer | 8 puntos |  | Alta | La pagina debe funcionar correctamente en cualquier dispositivo y pantalla.
HNF005 | Como Administrador, quiero que los clientes o usuarios solo puedan acceder a la informacion que se les permite, con la finalidad de Mantener la confidencialidad de la informacion. | Confidencialidad | Por hacer | 5 puntos |  | Alta | Los clientes deben solo poder acceder a la informacion que se les permite como clientes.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.