## Contexto
Proyecto llave en mano BSK Mesa Digital
Para el proyecto completo se consideran los sueldos de 3 trabajadores los cuales son, 1 SCRUM master, 1 Desarrollador, 1 QA más algunos serivicios basicos tales como, luz, agua, internet y transporte
El proyecto tiene una duración estimada de 14 meses, distribuidos en 2 meses de desarrollo y 12 meses correspondientes al contrato de mantención y soporte. Durante los primeros 3 meses se recibirán los ingresos asociados a la totalidad de los sueldos del equipo de desarrollo, incluyendo además la primera mensualidad del contrato de mantención y soporte, la cual se facturará en el mes 3. En el mes 4 se completará el pago correspondiente al desarrollo mediante una cuota de mayor monto, dado que incorpora gran parte de la utilidad del proyecto. A partir de dicho mes, también continuará el ingreso regular de la mensualidad del contrato de mantención y soporte. Desde el mes 5 en adelante, los ingresos corresponderán exclusivamente a las cuotas mensuales del contrato de mantención y soporte, operando con normalidad según lo planificado.
Para el calculo del VAN, se considera el supuesto de que el proyecto se vende con un porcentaje de utilidad del 60% por sobre el costo del proyecto. Para el calculo del TIR se considera que no existe una inversion inicial significativa por lo cual el TIR no ayuda mucho a medir la viabilidad del proyecto se recomienda discrecion con esta metrica.

## Plan De Costos
Trabajadores | Personal | Pago x hora | Cantidad horas | Total | Observación | Item | Total
Scrum Master | Kevin Jimenez | 11812 | 325 | 3838900 | - | Trabajadores | 9688900
Desarrollador | Sebastian Cortes | 9500 | 325 | 3087500 | No incluye el contrato de mantencion | Gastos generales | 231580
QA | Benjamin Urra | 8500 | 325 | 2762500 | - | Contrato de mantención | 1900000
[6 empty] | TOTAL GENERAL | 11820480
Gastos generales | Precio unitario | Cantidad de meses | Total | Observacion |  |  | 18912768
Agua | 10000 | 2 | 20000 | Consumo de agua total entre los 3 colaboradores
Internet | 28000 | 2 | 56000 | Consumo de internet atotal entre los 3 colaboradores
Transporte | 24000 | 2 | 48000 | Tasa de transporte total utilizada entre los 3 colaboradores
Luz | 220 | 489 | 107580 | Horas totales todos los trabajadores
Contrato de mantención | Personal | Pago x hora | Cantidad horas | Total | Observación
Mantencion y soporte | Sebastian Cortes | 9500 | 200 | 1900000 | Costo de los sueldos del contrato de mantención

## Flujo de caja
Antedecentes | Costos neto | Costo con utilidad |  | % de Ganacia
Sueldos | 9688900 | 15502240 |  | 60%
Contrato de mantención | 1900000 | 3040000
Gastos generales | 231580 | 370528
Total | 11820480 | 18912768
Egresos | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total
Sueldos | 0 | 3229633.333 | 3229633.333 | 3229633.333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 11430566.67
Gastos Generales | 0 | 77193.3333 | 77193.3333 | 77193.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231580
Total egresos | 0 | 3306826.667 | 3306826.667 | 3306826.667 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 158333.3333 | 11662146.67
Ingresos | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14
Sueldos | 0 | 3229633.333 | 3229633.333 | 3229633.333 | 5813340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contrato de mantencion | 0 | 0 | 0 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333
Total ingresos | 0 | 3229633.333 | 3229633.333 | 3482966.667 | 6066673.333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333 | 253333.3333
Flujo | 0 | -77193.3333 | -77193.3333 | 176140 | 5908340 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000
Resumen
Valor del proyecto | 11820480
% de Ganacia | 60%
Precio de venta | 18912768
Utilidad | 7092288
Tasa | 8%
VAN | 4456968.708 | ==> Proyecto viable
TIR | 311% | Nota: La tasa interna de retorno se vuelve inestable al no haber una inversion inicial considerable por lo cual seria mas correcto no considerar la metrica para este tipo de flujo